## Sheet1
tên | nhiệm vụ tuần 3-4 | nhiệm vụ tuần 5-8 | nhiệm vụ tuần 9-10 | nhiệm vụ tuần 10-11
Lê Quốc Huy | Problem statement : Gồm +Mô tả hệ thống Mini-Netflix +Xác định phạm vi của hệ thống +Nêu những vấn đề mà database cần giải quyết. | Chuyển ER/EER Diagram → các bảng quan hệ, xác định PK và thuộc tính của từng bảng | Viết toàn bộ DDL: Tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc.Truy vấn: Viết 3-4 câu truy vấn phức tạp (Join, Aggregation). | Code giao diện danh sách (Table/List) Code API kết nối SQL để lấy dữ liệu từ các bảng hoặc View đưa lên web.(hiển thị) Làm Slide: Giới thiệu dự án, Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) và Giải thích logic code của chức năng Hiển thị
Nguyễn Huy Hoàng | Business Rules : +Gồm Xây dựng toàn bộ Business Rules & Constraints. +Xác định các quy tắc giữa các entity và cardinality, participation và constraints | Xác định FK giữa các bảng, giải thích quan hệ 1:N, M:N và các ràng buộc tham chiếu | Viết toàn bộ DML: Tạo dữ liệu mẫu (Mock data) cho tất cả các bảng. Đối tượng: Viết 1 View. Truy vấn: Viết 3-4 câu truy vấn phức tạp (Subquery). | Code Form nhập liệu trên giao diện và Code API gửi dữ liệu từ Form xuống SQL (kích hoạt Trigger) (thao tác) Làm Slide: Công nghệ sử dụng (Tech stack) và Giải thích logic code của chức năng Thao tác dữ liệu.
Hà Quốc huy | comprehensive ER/EER Diagram gồm: + Thiết kế toàn bộ ER/EER Diagram dựa trên Problem Statement + Business Rules + xác định entity, attribute, relationship, PK/FK, superclass/subclass | Xác định Functional Dependencies, Candidate Keys và chứng minh các bảng đạt 3NF/BCNF | Đối tượng: Viết 1 Trigger. Truy vấn: Viết 4-5 câu truy vấn phức tạp tổng hợp. Tích hợp: Ghép code của 3 người, chạy thử (Test) và sửa lỗi cuối cùng. | Khởi tạo khung (base) của project, Code chức năng Báo cáo/Thống kê (tổng hợp dữ liệu), Integration: Xử lý lỗi (bug) khi ghép code, thuyết trình